## Sheet1
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE CHIA SẺ KIẾN THỨC
Mục tiêu:
STT | Công việc | Chi tiết công việc | Võ Anh Huy | Nguyễn Đình Phú | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | Khảo sát thực tế | Tìm hiểu các chức năng cần thiết của một website chia sẻ kiến thức | x | x | 2022-08-31 | 2022-09-08 | 2020-08-31
2 | Viết đặc tả thiết kế cho website | Thiết kế usecase diagram | x | x | 2022-09-10 | 2022-09-11
|  | Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu |  | x | 2022-09-11 | 2022-09-15
|  | Thiết kế mô hình kiến trúc | x | x | 2022-09-16 | 2022-09-20
4 | Tìm hiểu các công nghệ sử dụng | Tìm hiểu Spring Boot, Bootstrap, ReactJS, Docker, MySQL, RESTful API, NGINX | x | x | 2022-09-21 | 2022-09-24
5 | Thiết kế giao diện | Trang chủ | x | x | 2022-09-11 | 2022-09-15
|  | Trang thành viên |  | x | 2022-09-11 | 2022-09-27
6 | Xây dựng chức năng cho website | Trang chủ | x | x | 2022-09-30 | 2022-10-05
|  | Trang danh sách bài viết | x | x | 2022-10-06 | 2022-10-08
|  | Xem chi tiết bài viết | x | x | 2022-10-09 | 2022-10-12
|  | Bình luận, đánh giá bài viết | x | x | 2022-10-13 | 2022-10-15
|  | Trang liên hệ | x | x | 2022-10-16 | 2022-10-17
|  | Đăng nhập, đăng ký thành viên | x | x | 2022-10-18 | 2022-10-19
|  | Phân quyền (admin, moderator, độc giả) | x | x | 2022-10-20 | 2022-10-23
|  | Quản lý thông tin cá nhân | x | x | 2022-10-25 | 2022-10-27
|  | Đăng bài viết | x | x | 2022-10-28 | 2022-10-30
|  | Kiểm duyệt bài viết | x | x | 2022-11-01 | 2022-11-03
|  | Xác thực tài khoản thông qua gmail | x | x | 2022-11-04 | 2022-11-05
7 | Hoàn thiện giao diện cho website |  | x | x | 2022-11-06 | 2022-11-17
8 | Kiểm thử | Kiểm tra các chức năng của website | x | x | 2022-11-18 | 2022-11-22
9 | Viết báo cáo và powerpoint |  | x | x | 2022-11-25 | 2022-12-01